## Baustelle
Örtlichkeit | A/M/V | Arbeitsart | Beginn | Ende
Adlergasse 15 bis 42b | A | LWL - Kabel verlegen | 26.10.2024 | 22.11.2024
Adlergasse 84 bis Gradnerstraße | A | LWL - Kabel verlegen | 09.11.2024 | 06.12.2024
Aigner-Rollett-Allee im Bereich Panoramagasse bis in Höhe der Liegenschaft Aigner-Rollett-Allee 39 | M | Gebäudeerrichtung | 31.08.2024 | 31.12.2024
Alberstraße 20 | A | Fernwärmeanschluss | 11.11.2024 | 13.12.2024
Alberstraße 21 bis 23 | M | Kanalreinigung | 18.11.2024 | 18.11.2024
Albrechtgasse 4 | M | Containeraufstellung | 11.11.2024 | 09.12.2024
Algersdorfer Straße Kreuzung Göstinger Straße (ggü. Algersdorfer Straße 46, vor dem Bereich des Heizhauses) | V | Autokraneinsatz | 10.12.2024 | 12.12.2024
Alte Poststraße Höhe Plachelhofstraße und Wagner-Jauregg-Straße | V | Haltestellenerrichtung | 29.05.2023 | 16.12.2024
Alte Poststraße westseitig, Geh.-und Radweg von der Reininghausstraße bis Am Steinfeld | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 21.08.2023 | 02.12.2024
Alte Poststraße /Am Steinfeld (Ostseite bei VLSA) | A | Baustellenzufahrt | 30.11.2023 | 21.12.2024
Alte Poststraße 26 | V | Baustellenzufahrt | 14.06.2024 | 31.12.2024
Alte Poststraße 87 | A | Straßensanierung | 11.11.2024 | 22.11.2024
Alte Poststraße 57/Höhe Blümelstraße | A | Asphaltierarbeiten | 14.11.2024 | 20.11.2024
Alte Poststraße 55 bis 68a | V | Markierungsarbeiten | 25.11.2024 | 27.11.2024
Alte Poststraße 391 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 28.11.2024 | 28.11.2024
Am Damm 2 Ecke Wiener Straße | M | Fassadensanierung | 26.11.2024 | 27.11.2024
Am Föhrengrund 39 | A | Kanaldeckel austauschen | 09.12.2024 | 20.12.2024
Am Wagrain 254 - 270 | A | LWL - Kabel verlegen | 09.11.2024 | 06.12.2024
Annenstraße 16 | M | Gerüstaufstellung | 19.10.2024 | 22.11.2024
Annenstraße 22 bis 24 | A | LWL - Kabel verlegen | 30.10.2024 | 20.11.2024
Annenstraße im Bereich der Abbiegespur in die Vorbeckgasse | A | Fernwärmeleitung erneuern | 06.11.2024 | 31.12.2024
Anton-Mell-Weg 21 bis 22 | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Anzengrubergasse 6 | M | Autokraneinsatz | 18.11.2024 | 18.11.2024
Arnold-Luschin-Gasse 5 | M | Kranaufstellung | 01.09.2024 | 30.11.2024
Arnold-Luschin-Gasse 2 | A | Leitungsbruch | 12.11.2024 | 29.11.2024
Attemsgasse gegenüber HNr. 21 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2024 | 31.12.2024
Babenbergerstraße gegenüber 15 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 04.11.2024 | 25.11.2024
Bahnhofgürtel 41 (KM 52,390) | A | Asphaltierarbeiten | 20.11.2024 | 22.11.2024
Baiernstraße von der Johann-Haiden-Straße bis zum Hans-Pascher-Weg | A | Gehsteigsanierung | 07.10.2024 | 20.12.2024
Ballhausgasse zwischen 3 bis 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.11.2024 | 06.12.2024
Beethovenstraße 3 bis 9 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 03.06.2024 | 20.12.2024
Beethovenstraße 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.08.2024 | 20.12.2024
Beethovenstraße 11 | V | Containeraufstellung | 14.10.2024 | 21.12.2025
Beethovenstraße gegenüber 26 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.10.2024 | 20.12.2024
Beethovenstraße 3 bis 9 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 21.12.2024 | 16.05.2025
Belgiergasse im Abschnitt Griesgasse bis Grieskai | V | Manipulationsfläche | 19.08.2024 | 13.12.2024
Bergmanngasse Grundstück 750 | V | Autokraneinsatz | 18.11.2024 | 21.11.2024
Billrothgasse 1 bis 51 | A | Leitungsneuverlegung | 04.11.2024 | 10.12.2024
Bogengasse im Einmündungsbereich Droste-Hülshoff-Gasse bis zum Einmündungsbereich Zusertalgasse | A | Fahrbahnsanierung | 30.10.2024 | 22.11.2024
Brauhausstraße (Tim Parkplätze) | V | Kabelverlegung | 02.04.2024 | 30.06.2026
Brockmanngasse 67 bis 69 | A | Fernwärmeanschluss | 01.11.2024 | 22.11.2024
Brockmanngasse 18 , Ecke Kopernikusgasse | M | Fassadensanierung | 06.11.2024 | 29.11.2024
Brockmanngasse 22 , Ecke Kopernikusgasse 22 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 18.11.2024 | 23.11.2024
Brucknerstraße gegenüber HNr. 20 bis 24 | A | Masttausch | 18.11.2024 | 22.11.2024
Brückengasse 20 | A | Leitungsneuverlegung | 18.11.2024 | 29.11.2024
Brückengasse gegenüber 35 | A | Gebäudeabbruch | 20.11.2024 | 13.12.2024
Brückenkopfgasse 3 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 07.09.2024 | 29.11.2024
Burenstraße Kreuzung Josef-Posch-Straße | A | Kreuzungsumbau | 28.10.2024 | 06.12.2024
Burggasse gegenüber HNr. 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.11.2024 | 13.12.2024
Carnerigasse 13 bis zum Einmündungsbereich Vogelweiderstraße | A | Gehsteigsanierung | 07.10.2024 | 22.11.2024
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 63 bis Fröhlichgasse | V | Aufstellung einer Hebebühne | 01.04.2024 | 01.04.2025
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 32 bis 38 | M | Fassadensanierung | 21.10.2024 | 15.12.2024
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 33 | M | Fassadensanierung | 11.11.2024 | 15.12.2024
Daungasse ggü. 28 bis Stradiotgasse | V | Baustellenzufahrt | 04.03.2024 | 06.03.2026
Dietrichsteinplatz 13a | M | Aufstellung einer Hebebühne | 28.11.2024 | 29.11.2024
Dornschneidergasse 29 | A | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 01.11.2024 | 30.11.2024
Dr.-Hans-Kloepfer-Straße 15 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 25.11.2024 | 13.12.2024
Dr.-Plochl-Straße 14 und 16, sowie im Bereich Willi-Thaler-Straße bis Andersengasse | A | Asphaltierarbeiten | 18.11.2024 | 05.12.2024
Dreihackengasse 1 / 5 | M | Manipulationsfläche | 02.09.2024 | 20.12.2024
Dreihackengasse gegenüber HNr. 2 bis 4 | A | Fernwärmeanschluss | 28.10.2024 | 29.11.2024
Dreihackengasse 10 | M | Autokraneinsatz | 04.11.2024 | 31.12.2024
Droste-Hülshoff-Gasse im Einmündungsbereich Bogengasse bis zum Einmündungsbereich Zusertalgasse | A | Fahrbahnsanierung | 30.10.2024 | 22.11.2024
Eckmichlstraße im Bereich Stiftingtalstraße bis HNr. 23 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 30.09.2024 | 30.11.2024
Eggenberger Gürtel 10 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 09.01.2025 | 10.01.2025
Eggenberger Straße 31 Ecke Köflacher Gasse | A | Straßensanierung | 01.11.2024 | 19.11.2024
Eggenberger Straße 31 Geh.-und Radweg | M | Aufstellung einer Hebebühne | 20.11.2024 | 29.11.2024
Eggenberger Straße 31 Geh.-und Radweg | M | Aufstellung einer Hebebühne | 13.01.2025 | 24.01.2025
Eichbachgasse im Bereich Neudorfer Straße bis 176 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 02.09.2024 | 29.11.2024
Eichbachgasse im Bereich Dorfstraße bis Mittelstraße | A | Verlegung einer Wasserleitung | 01.10.2024 | 20.12.2024
Eichbachgasse im Bereich Mittelstraße bis Neudorfer Straße | V | Schachtöffnung | 07.10.2024 | 20.12.2024
Eichendorffstraße in Höhe der Grundstücksnummer 325/2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.08.2024 | 31.12.2024
Einspinnergasse 3 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 28.10.2024 | 31.12.2024
Elisabethinergasse 4 | M | Containeraufstellung | 21.10.2024 | 20.12.2024
Elisabethstraße von der Verkehrsfläche Glacisstraße über die Brandhofgasse ,Hauslabgasse, Hugo-Wolf-Gasse, Lichtenfeldgasse, Beethovenstraße, Merangasse bis Leonhardgürtel | A | Leitungsneuverlegung | 21.05.2024 | 20.12.2024
Elisabethstraße von der Verkehrsfläche Glacisstraße über Brandhofgasse , Hauslabgasse, Hugo-Wolf-Gasse, Lichtenfelsgasse, Beethovenstraße, Merangasse bis Leonhardgürtel | A | Leitungsneuverlegung | 12.06.2024 | 20.12.2024
Elisabethstraße beginnend von der Glacisstraße über sämtliche Nebenstraßen bis über den Leonhardgürtel | A | Straßensanierung | 28.10.2024 | 20.12.2024
Elisabethstraße beginnend von der Glacisstraße über sämtliche Nebenstraßen bis über den Leonhardgürtel | A | Straßensanierung | 20.11.2024 | 16.05.2025
Engelgasse 6 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2024 | 13.12.2024
Eschengasse gegenüber 10 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 25.11.2024 | 05.12.2024
Esperantoplatz 1 | M | Gerüstaufstellung | 16.10.2024 | 13.12.2024
Europaplatz 5 | V | Autokraneinsatz | 25.11.2024 | 17.01.2025
Europaplatz 5 (Hauptbahnhof Vorplatz) | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 05.05.2025 | 30.06.2025
Exerzierplatzstraße HNr. 60 (Geh und Radweg) | A | Masttausch | 11.11.2024 | 06.12.2024
Exerzierplatzstraße auf Höhe Grundstück 341/282 | A | Leitungsneuverlegung | 18.11.2024 | 29.11.2024
Felix-Dahn-Platz 12 | M | Manipulationsfläche | 02.10.2024 | 30.06.2025
Fellingergasse 5 | M | Gerüstaufstellung | 01.09.2024 | 29.11.2024
Floraquellweg 19 bis 48 | A | Kanaldeckel austauschen | 02.12.2024 | 13.12.2024
Franckstraße im Einmündungsbereich Grabenstraße bis Körblergasse | M | Kanalsanierung | 26.08.2024 | 30.11.2024
Friedrichgasse gegenüber HNr. 35 | V | Baustellenzufahrt | 06.11.2024 | 20.12.2024
Friedrichgasse 3 | M | Kaminsanierung | 11.11.2024 | 22.11.2024
Fröbelgasse Höhe Am Fröbelpark | A | Schieberkappen heben | 11.11.2024 | 29.11.2024
Fröhlichgasse 35 , im Abschnitt HNr. 19 - 45 | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 01.06.2024 | 31.12.2024
Gabelsbergerstraße 12 bis 16 und Am Freigarten 4 bis 6 | M |  | 17.10.2024 | 16.12.2024
Gaswerkstraße 21 bis 56 | A | Kanaldeckel austauschen | 09.12.2024 | 20.12.2024
Gaußgasse nach dem Einmündungsbereich Pappenheimgasse | A | Leitungsentfernung | 04.11.2024 | 25.11.2024
Glacisstraße 67 bis 63 | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Glacisstraße im Abschnitt Elisabethstraße bis Franz-Graf-Allee sowie Franz-Graf-Allee | M | Baumpflegearbeiten | 28.10.2024 | 21.11.2024
Glacisstraße 63 | A | Hydrantenreparatur | 11.11.2024 | 28.11.2024
Goethestraße gegenüber HNr. 30 bis 42 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2024 | 31.12.2024
Goethestraße 2 bis 16 | A | Kanaldeckel austauschen | 09.12.2024 | 20.12.2024
Grabengürtel Grundstück 2998 (Geh und Radweg) | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 06.12.2024
Grabenstraße 21 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 18.11.2024 | 23.12.2024
Gradlbauerweg von der Salfeldstraße bis HNr.25a und von HNr. 20 bis Weiberfelderweg | A | Leitungsneuverlegung | 04.11.2024 | 20.12.2024
Grazbachgasse 81 bis 77 | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Grazbachgasse im Abschnitt Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis Maygasse | V | Haltestellenumbau | 13.02.2023 | 31.12.2025
Grazbachgasse 61 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 28.09.2024 | 20.12.2024
Grazbachgasse 13 bis 17 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.11.2024 | 31.01.2025
Grenadiergasse 30/gegenüber 23 | A | Masttausch | 11.11.2024 | 22.11.2024
Grieskai 16 | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Griesplatz 9,10/11 Ecke Zweiglgasse 16,18 | M | Gerüstaufstellung | 09.11.2024 | 06.12.2024
Grillweg ggü. 10 bis ggü. 18 | A | Fahrbahnsanierung | 14.11.2024 | 20.11.2024
Grillweg ggü. 10 - ggü. 16 | V | Markierungsarbeiten | 20.11.2024 | 22.11.2024
Grundäckergasse 5 bis 29 | A | LWL - Kabel verlegen | 26.10.2024 | 22.11.2024
Gstirnergasse 1 bis zum Einmündungsbereich Holubgasse | A | Leitungsneuverlegung | 12.11.2024 | 13.12.2024
Hackhergasse 16 | A | Schachtdeckel erneuern | 25.11.2024 | 06.12.2024
Hahnhofweg im Einmündungsbereich Stiftingtalstraße | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2024 | 31.12.2024
Hamerlinggasse gegenüber HNr. 8 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.10.2024 | 20.12.2024
Hans-Sachs-Gasse 7 , Ecke Am Eisernen Tor | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 04.05.2024 | 31.12.2024
Hans-Sachs-Gasse 12 | A | Wasserleitungsbruch | 07.11.2024 | 28.11.2024
Harrachgasse gegenüber HNr. 26 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2024 | 31.12.2024
Harrachgasse 34 | M | Manipulationsfläche | 13.05.2024 | 31.12.2024
Harrachgasse 34 | V | Markierungsarbeiten | 31.05.2024 | 31.12.2024
Harrachgasse , Goethestraße sowie Attemsgasse | M | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 05.09.2024 | 31.12.2024
Harrachgasse 4 | A | Fernwärmeanschluss | 04.11.2024 | 06.12.2024
Harter Straße 3a (Nebenfahrbahn) | A | Stromanschluss | 04.11.2024 | 29.11.2024
Hasnerplatz 10 | V | Markierungsarbeiten | 21.11.2024 | 22.11.2024
Hauersteig 1 | A | Leitungsneuverlegung | 11.11.2024 | 22.11.2024
Heinrich-Heine-Straße von der Hauseggerstraße bis zur Seidenhofstraße | A | Fernwärmeanschluss | 30.09.2024 | 22.11.2024
Heinrich-Heine-Straße 32 | A | Kabelfehler beheben | 18.11.2024 | 29.11.2024
Hermann-Löns-Gasse 36 | V | Baustellenzufahrt | 01.03.2024 | 20.12.2024
Herrengasse 5 bis 9 | A | Fernwärmerohrbruch | 14.10.2024 | 29.11.2024
Herrgottwiesgasse 260 neben Tennisplatz Richtung Brauquartier | V | Baustellenzufahrt | 15.01.2024 | 30.08.2025
Herrgottwiesgasse 75 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 23.09.2024 | 30.06.2025
Hilmteichstraße 26 | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2024 | 31.12.2024
Hilmteichstraße im Einmündungsbereich Ludwig-Seydler-Gasse bis HNr.26 | A | Kanalanschluss | 26.10.2024 | 22.11.2024
Hilmteichstraße Hnr.65 (Haltestelle) | A | Gehsteigsanierung | 11.11.2024 | 21.11.2024
Hirtengasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.03.2024 | 31.12.2024
Hochsteingasse gegenüber 5 bis 13 | V | Herstellung einer Zufahrt | 13.07.2022 | 30.06.2025
Holubgasse im Bereich Aspasiagasse bis Billrothgasse | A | Leitungsneuverlegung | 12.11.2024 | 13.12.2024
Humboldtstraße 29 | A | Fernwärmeanschluss | 21.10.2024 | 22.11.2024
Humboldtstraße auf Höhe der Liegenschaft Rosenberggürtel 35 bis Aigner-Rollett-Allee Grundstück 1536/6 | M | Kanalsanierung | 28.10.2024 | 19.12.2024
Händelstraße 10 | A | Kanaldeckel austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Idlhofgasse 22 | M | Autokraneinsatz | 25.11.2024 | 29.11.2024
Ivica-Osim-Platz 2 | M | Autokraneinsatz | 14.11.2024 | 20.11.2024
Jakob-Redtenbacher-Gasse 30 - 32 und Brockmanngasse 84 - 98 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 01.11.2024 | 20.12.2024
Jakob-Redtenbacher-Gasse 10 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 18.11.2024 | 22.11.2024
Jakominiplatz 18 in Höhe Schönaugasse | A | Fernwärmerohrbruch | 10.10.2024 | 29.11.2024
Jakominiplatz 21 | M | Containeraufstellung | 16.12.2024 | 20.12.2024
Jakoministraße 6 | M | Fassadensanierung | 25.11.2024 | 06.12.2024
Janneckweg 17 | A | Wasserleitungsanschluss | 28.10.2024 | 18.11.2024
Janzgasse 22 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.10.2024 | 07.01.2025
Janzgasse 2 bis Eggenberger Allee | A | LWL - Kabel verlegen | 11.11.2024 | 22.11.2024
Joanneumring im Abschnitt Raubergasse bis Am Eisernen Tor, Opernring im Abschnitt Am Eisernen Tor bis Franz-Graf-Allee, und Opernring im Abschnitt Jakominiplatz bis Girardigasse | V | Manipulationsfläche | 04.11.2024 | 18.11.2024
Johann-Kriegl-Straße 16- 18a | A | Fernwärmeanschluss | 09.11.2024 | 29.11.2024
Johann-Loserth-Gasse 1 bis 16 | A | Leitungsneuverlegung | 07.10.2024 | 29.11.2024
Julius-Hansel-Straße 30 | V | Baustellenzufahrt | 29.07.2024 | 30.04.2025
Jungferngasse 1 | M | Gerüstaufstellung | 12.03.2024 | 20.12.2024
Kahngasse 30 | A | Herstellung einer Zufahrt | 11.11.2024 | 13.12.2024
Kaiser-Franz-Josef-Kai im Kreuzungsbereich Sackstraße | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Kaiser-Josef-Platz 10 Geh- und Radweg | M | Aufstellung einer Hebebühne | 28.11.2024 | 29.11.2024
Kaiser-Josef-Platz 10 Geh.-und Radweg | M | Aufstellung einer Hebebühne | 28.11.2024 | 28.11.2024
Kaiserfeldgasse 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.10.2024 | 29.11.2024
Kaiserfeldgasse 23 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.11.2024 | 13.12.2024
Kaiserfeldgasse gegenüber HNr. 29 | M | Autokraneinsatz | 18.11.2024 | 18.11.2024
Kaiserfeldgasse 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 30.11.2024 | 19.12.2024
Kaiserfeldgasse 7 | M | Containeraufstellung | 02.12.2024 | 13.12.2024
Karl-Morre-Straße 78 | M | Manipulationsfläche | 22.04.2024 | 01.09.2025
Karlauerstraße 35 | M | Manipulationsfläche | 17.06.2024 | 31.10.2026
Kasernstraße gegenüber HNr. 21 bis 31 | V | Baustellenzufahrt | 10.09.2024 | 30.11.2024
Kasernstraße 27 | A | Schieber austauschen | 11.11.2024 | 22.11.2024
Kastellfeldgasse 22 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 06.05.2024 | 20.12.2024
Kauperzgasse 28 bis Adlergasse und Jakob-Degen-Gasse | A | LWL - Kabel verlegen | 28.10.2024 | 29.11.2024
Kehlbergstraße 31 | A | Kanalsanierung | 18.11.2024 | 29.12.2024
Keplerstraße 66 | A | Masttausch | 11.11.2024 | 22.11.2024
Keplerstraße 58 | A | Masttausch | 11.11.2024 | 22.11.2024
Kerschhoferweg 15 | A | Regeneinläufer erneuern | 18.11.2024 | 29.11.2024
Kindermanngasse von der Liegenschaft Nr. 8 bis Prankergasse | A | Straßensanierung | 18.11.2024 | 20.12.2024
Kinkgasse 4 | M | Gerüstaufstellung | 31.10.2024 | 06.12.2024
Klopstockgasse 4 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 25.11.2024 | 28.11.2024
Klosterwiesgasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.11.2024 | 22.11.2024
Klosterwiesgasse 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 21.11.2024 | 21.11.2024
Koloniegasse 37 | V | Baustellenzufahrt | 07.10.2024 | 28.02.2025
Kopernikusgasse 4 | V | Baustellenzufahrt | 21.10.2024 | 29.05.2025
Kopernikusgasse 12 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 21.10.2024 | 29.05.2025
Koschakweg 24 | A | Herstellung einer Zufahrt | 04.11.2024 | 18.11.2024
Krafft-Ebing-Straße 7 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.11.2024 | 20.12.2024
Krenngasse 13 | M | Dachgeschossausbau | 22.04.2024 | 20.12.2024
Krenngasse 6 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 02.10.2024 | 13.12.2024
Krenngasse 28 | M | Gerüstaufstellung | 16.11.2024 | 20.11.2024
Kreuzgasse 35 | M | Gerüstaufstellung | 26.10.2024 | 20.12.2024
Krottendorfer Straße 8 c,d,e | V | Baustellenzufahrt | 15.01.2024 | 15.12.2024
Krottendorfer Straße 1 bis 8b | A | Leitungsneuverlegung | 24.10.2024 | 29.11.2024
Kudlichweg Ecke Hafnerstraße | A | LWL - Kabel verlegen | 11.11.2024 | 22.11.2024
Kärntner Straße 1a | V | Baustellenzufahrt | 01.05.2024 | 31.12.2024
Kärntner Straße 207a | A | Asphaltierarbeiten | 18.11.2024 | 06.12.2024
Königergasse 5a | A | Wasserleitungsanschluss | 28.10.2024 | 18.11.2024
Körblergasse 42 | M | Manipulationsfläche | 29.04.2024 | 31.12.2024
Körblergasse 41 bis 43 | M | Containeraufstellung | 11.09.2024 | 30.11.2024
Körblergasse 25 bis Humboldtstraße auf Höhe der Liegenschaft Körblergasse 15 | M | Kanalsanierung | 28.10.2024 | 19.12.2024
Körblergasse 74 bis 82 | A | Straßensanierung | 28.10.2024 | 22.11.2024
Körblergasse 43 bis zum Einmündungsbereich Kreuzgasse | A | Fernwärmeanschluss | 01.11.2024 | 29.11.2024
Körblergasse 43 | A | Leitungsneuverlegung | 11.11.2024 | 06.12.2024
Körösistraße 60 | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2024 | 31.12.2024
Körösistraße 56 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 24.06.2024 | 20.12.2024
Körösistraße in Höhe der Liegenschaft HNr. 60 | V | Manipulationsfläche | 01.08.2024 | 20.12.2024
Körösistraße HNr. 60 (Geh und Radweg) | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.08.2024 | 20.12.2024
Körösistraße 18 | M | Gerüstaufstellung | 13.11.2024 | 06.12.2024
Köstenbaumgasse 17 | M | Manipulationsfläche | 23.09.2024 | 22.11.2024
Lagergasse 2 | M | Gerüstaufstellung | 07.09.2024 | 29.11.2024
Lagergasse 91 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.09.2024 | 01.03.2025
Laimburggasse 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.10.2024 | 29.11.2024
Lange Gasse 32 | M | Gerüstaufstellung | 09.11.2024 | 29.11.2024
Lauzilgasse 31 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 21.10.2024 | 29.11.2024
Lazarettgasse 30 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.04.2024 | 29.11.2024
Lazarettgürtel 54 | V | Baustellenzufahrt | 22.01.2024 | 31.12.2024
Lazarettgürtel vor der Liegenschaft Kärntner Straße 1, (Grundst.NR. 1358) | V | Manipulationsfläche | 29.07.2024 | 31.10.2025
Lazarettgürtel sowie Korngasse 13 bis zur Oeverseegasse und Overseegasse 33 - 29 | A | Leitungsneuverlegung | 04.11.2024 | 30.11.2024
Lazarettgürtel zwischen der Kärntner Straße und der Liegenschaft 54 | A | Wasserleitungsanschluss | 20.11.2024 | 29.11.2024
Leechgasse 68 bis Lenaugasse 1 | A | Gehsteigsanierung | 11.11.2024 | 21.11.2024
Leonhardstraße 29 | V | Baustellenzufahrt | 12.02.2024 | 31.12.2024
Leonhardstraße 78 | M | Gerüstaufstellung | 12.06.2024 | 30.11.2024
Leonhardstraße 14 | M | Gerüstaufstellung | 15.10.2024 | 20.12.2024
Leonhardstraße in Höhe der Liegenschaft HNr. 32 in der Schumanngasse 1 | M | Containeraufstellung | 18.11.2024 | 20.11.2024
Lerchengasse 31 | M | Manipulationsfläche | 25.11.2024 | 06.12.2024
Liebiggasse 1 | M | Manipulationsfläche | 04.11.2024 | 21.11.2024
Lindenhofweg Ecke Stenggstraße bis Lindenhofweg 3 (Brücke) | A | Brückensanierung | 09.11.2024 | 06.12.2024
Lindweg auf Höhe der Liegenschaft Körblergasse 103 | A | Leitungsentfernung | 04.11.2024 | 22.11.2024
Lisztgasse 22a bis 22c, Kreuzung Vaterdorfstraße | A | Asphaltierarbeiten | 20.11.2024 | 26.11.2024
Macherstraße 26 bis 45 | A | Leitungsneuverlegung | 11.11.2024 | 06.12.2024
Mandellstraße 33 | M | Gerüstaufstellung | 19.10.2024 | 29.11.2024
Marburger Kai Tegetthoffbrücke über bis Belgiergasse bis inkl. Vorbeckgasse, Anschlußbereiche, Grieskai, Griesgasse, Defreggergasse, Feuerbachgasse,Kernstockgasse,Andrägasse,Lendkai und Annenstraße | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 08.01.2024 | 31.12.2024
Maria-Stromberger-Gasse 14 | M | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 18.11.2024 | 22.11.2024
Maria-Theresia-Allee im Abschnitt Jahngasse bis Glacisstraße | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.10.2024 | 22.11.2024
Mariahilferstraße 13 | M | Gerüstaufstellung | 09.11.2024 | 21.11.2024
Mariatroster Straße 53 | V | Baustellenzufahrt | 02.09.2024 | 28.11.2025
Mariatroster Straße 132 | V | Baustellenzufahrt | 23.09.2024 | 31.07.2025
Mariatroster Straße 59 bis zum Einmündungsbereich Erzherzog-Johann-Straße | A | Gehsteigsanierung | 28.10.2024 | 13.12.2024
Markusgasse 26 | A | Kanalanschluss | 11.11.2024 | 22.11.2024
Martinhofstraße auf Höhe des Grst. 20/15 | V | Baustellenzufahrt | 01.06.2024 | 29.08.2025
Maygasse gegenüber HNr. 15 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2024 | 30.11.2024
Maygasse 24 , Ecke Steyrergasse | M | Aufstellung einer Hebebühne | 16.11.2024 | 22.11.2024
Melanweg 3 | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Merangasse 81 | V | Baustellenzufahrt | 29.03.2024 | 31.12.2024
Messendorfberg 150 | A | Kanaldeckel austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Messendorfer Straße in Höhe Tiefentalweg (KM 0,477) | A | Errichtung (Adaptierung) einer Haltestelle | 05.08.2024 | 06.12.2024
Messendorfer Straße 122 bis 128 | A | Kanalanschluss | 16.09.2024 | 20.12.2024
Mittelstraße 3 bis 23 | A | Kanaldeckel austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Mitterstraße 17 - 30 | A | LWL - Kabel verlegen | 09.11.2024 | 06.12.2024
Moelkweg im Bereich Rudolfstraße bis Ernst-Moser-Weg | A | Leitungsneuverlegung | 14.10.2024 | 25.11.2024
Moserhofgasse 17 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.11.2024 | 22.11.2024
Mühlgasse gegenüber 40 | A | Schieber austauschen | 11.11.2024 | 29.11.2024
Münzgrabengürtel 14 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 17.08.2024 | 21.11.2024
Münzgrabengürtel 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 22.11.2024 | 20.12.2024
Münzgrabenstraße 8 | M | Gerüstaufstellung | 01.10.2024 | 22.11.2024
Münzgrabenstraße 231d | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 22.11.2024
Nansenweg 1 bis 6 | A | Leitungsneuverlegung | 04.11.2024 | 20.12.2024
Neudorfer Straße im Bereich Liebenauer Hauptstraße HNr. 284 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.01.2024 | 31.12.2024
Neudorfer Straße 27 | A | Kanalanschluss | 25.11.2024 | 26.11.2024
Neudorfer Straße im Bereich Liebenauer Hauptstraße HNr. 284 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.01.2025 | 31.12.2025
Neuholdaugasse 31 | M | Autokraneinsatz | 02.10.2024 | 31.12.2024
Neuholdaugasse 31 | M | Gerüstaufstellung | 23.10.2024 | 20.02.2025
Neuholdaugasse 89 | A | Kanalgrabung | 11.11.2024 | 22.11.2024
Neuholdaugasse 25 , Ecke Leitnergasse | A | Schachtdeckel erneuern | 20.11.2024 | 05.12.2024
Neupauerweg 48b | A | Herstellung einer Zufahrt | 09.11.2024 | 29.11.2024
Neutorgasse vom Einmündungsbereich Joanneumring bis Andreas-Hofer-Platz | V | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 06.03.2023 | 31.12.2025
Neutorgasse von Joanneumring bis Andreas-Hofer-Platz | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 17.03.2023 | 31.10.2025
Neutorgasse vom Joanneumring bis Andreas-Hofer-Platz | V | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 03.04.2023 | 31.10.2025
Neutorgasse im Abschnitt Radetzkystraße bis Andreas-Hofer-Platz | V | Leitungsneuverlegung | 01.05.2024 | 31.12.2024
Neutorgasse im Abschnitt Joanneumring bis HNr. 32 | V | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 08.07.2024 | 14.09.2025
Neutorgasse im Abschnitt Joanneumring bis HNr. 32 | V | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 25.07.2024 | 14.09.2025
Nibelungengasse 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.10.2024 | 29.11.2024
Nibelungengasse 26 bis 28 | A | Fernwärmeanschluss | 28.10.2024 | 29.11.2024
Niesenbergergasse 12 bis 14 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 18.11.2024 | 20.12.2024
Obere Bahnstraße gegenüber HNr. 43 bis 53 und gegenüber HNr. 57 bis 59 | M | Baumpflegearbeiten | 21.11.2024 | 28.11.2024
Obere Weid im Einmündungsbereich Judendorfer Straße bis HNr.54 | A | Fahrbahnsanierung | 14.11.2024 | 22.11.2024
Oeverseegasse gegenüber 8 | M | Kanalsanierung | 28.11.2024 | 30.11.2024
Ortweinplatz 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2024 | 29.11.2024
Pachernweg 6 bis 56 | A | Leitungsneuverlegung | 23.10.2024 | 20.12.2024
Panoramagasse 60 | A | Kanaldeckel austauschen | 09.12.2024 | 20.12.2024
Parkstraße vom Einmündungsbereich Jahngasse bis Glacisstraße und Glacisstraße von der Maria-Theresia-Alle bis Höhe Elisabethstraße | M | Baumpflegearbeiten | 28.10.2024 | 21.11.2024
Peballweg 1 | A | Schieber austauschen | 04.11.2024 | 25.11.2024
Peinlichgasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.11.2024 | 02.12.2024
Peter-Tunner-Gasse im Abschnitt Waagner-Biro-Straße bis Lastenstraße | M | Brückensanierung | 15.01.2024 | 09.02.2025
Peter-Tunner-Gasse zwischen der Lastenstraße und Waagner-Biro-Straße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.02.2024 | 09.02.2025
Petersbachstraße 1 bis 9a | A | Fernwärmeanschluss | 04.11.2024 | 13.12.2024
Petersbergenstraße im Bereich Peterstalstraße bis Thomas-Arbeiter-Gasse | V | Schachtöffnung | 28.10.2024 | 19.12.2024
Petersgasse 49 | V | Gebäudeerrichtung | 18.01.2024 | 15.03.2025
Petersgasse 44 | A | Fahrbahnsanierung | 15.11.2024 | 22.11.2024
Peterstalstraße 35 bis 59 | A | Leitungsneuverlegung | 19.10.2024 | 20.12.2024
Peterstalstraße 18b bis 18c | A | Schachtöffnung | 13.11.2024 | 13.12.2024
Piccardigasse 12 bis 60 | A | LWL - Kabel verlegen | 26.10.2024 | 22.11.2024
Piccardigasse 42 bis zur Adlergasse | A | LWL - Kabel verlegen | 09.11.2024 | 06.12.2024
Piccardigasse von der Adlergasse bis zur Mitterstraße | A | LWL - Kabel verlegen | 16.11.2024 | 06.12.2024
Plabutscherstraße zwischen der Peter-Tunner-Gasse und Resselgasse | V | Manipulationsfläche | 29.01.2024 | 30.05.2026
Plüddemanngasse in Höhe der Liegenschaft HNr. 4 | A | Wasserleitungsbruch | 04.11.2024 | 25.11.2024
Pommergasse 3 | M | Gerüstaufstellung | 05.08.2024 | 22.11.2024
Pommergasse 3 | M | Gerüstaufstellung | 23.11.2024 | 06.12.2024
Porscheweg Ecke Werndlweg | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Prankergasse 14 | M | Gerüstaufstellung | 08.07.2024 | 31.08.2025
Prankergasse 14 | M | Gerüstaufstellung | 11.11.2024 | 28.05.2025
Prevenhueberweg 3 bis 16 | A | Leitungsneuverlegung | 14.10.2024 | 25.11.2024
Prochaskagasse HNr. 16c (Geh und Radweg) | M | Manipulationsfläche | 29.10.2024 | 30.11.2024
Puchstraße 208 | V | Baustellenzufahrt | 10.07.2023 | 31.10.2025
Puchstraße von der Liegenschaft Nr. 1 bis Lauzilgasse | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 15.04.2024 | 14.12.2024
Purgleitnerstraße im Bereich Marburger Straße bis HNr. 47 | M | Manipulationsfläche | 30.10.2024 | 31.12.2024
Quellengasse 55 | V | Baustellenzufahrt | 23.09.2024 | 31.12.2024
Radegunder Straße im Einmündungsbereich Popelkaring bis Weinitzenstraße (Geh und Radweg) | V | Arbeiten im Rahmen Hochwasserschutz | 15.04.2024 | 30.10.2025
Radegunder Straße (Geh u. Radweg) von der Innerhoferstraße bis Reinitzerweg | A | Arbeiten im Rahmen Hochwasserschutz | 03.09.2024 | 30.11.2024
Radetzkystraße im Abschnitt Jakominiplatz bis Neutorgasse | V | Leitungsneuverlegung | 01.05.2024 | 31.12.2024
Radetzkystraße 15 - 17 , sowie Wielandgasse 1 und Keesgasse 2 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 04.11.2024 | 29.11.2024
Ragnitzstraße 96 und 128 | V | Schachtöffnung | 28.10.2024 | 29.11.2024
Ragnitztalweg 12 bis 44 | A | Kanaldeckel austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Ragnitztalweg 52 | A | Kanaldeckel austauschen | 09.12.2024 | 20.12.2024
Rankengasse 16 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.06.2024 | 31.10.2026
Rankengasse gegenüber 32 | A | Leitungsentfernung | 29.10.2024 | 19.11.2024
Rapoldgasse in Höhe der Liegenschaft Ruckerlberggasse HNr. 14a | A | Masttausch | 04.11.2024 | 22.11.2024
Raubergasse 18 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 18.11.2024 | 20.12.2024
Rebengasse 1 bis 28 | V | Markierungsarbeiten | 18.11.2024 | 25.11.2024
Rebengasse 31,gegenüber 26 | A | Regeneinläufer erneuern | 09.12.2024 | 20.12.2024
Rechbauerstraße 63 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.11.2024 | 06.12.2024
Rechbauerstraße 15 | M | Manipulationsfläche | 11.11.2024 | 19.11.2024
Reifentalgasse 7 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.07.2024 | 31.12.2024
Reifentalgasse 3 und 5 | M | Manipulationsfläche | 01.11.2024 | 31.12.2024
Reifentalgasse HNr.34 (Gehweg) | A | Gehsteigsanierung | 18.11.2024 | 29.11.2024
Reitschulgasse 6 | M | Gerüstaufstellung | 04.11.2024 | 13.12.2024
Reitschulgasse in Höhe der Liegenschaft HNr. 6 | V | Autokraneinsatz | 08.11.2024 | 13.12.2024
Resselgasse 9 | A | Manipulationsfläche | 04.11.2024 | 13.12.2024
Riesstraße 104 | A | Herstellung einer Zufahrt | 14.10.2024 | 18.11.2024
Riesstraße 94 im Bereich der Grundstücksnummer 42/4 | A | Baustellenzufahrt | 28.10.2024 | 18.11.2024
Riesstraße 115 | A | Herstellung einer Zufahrt | 02.12.2024 | 19.12.2024
Robert-Fuchs-Straße 65 | A | Leitungsneuverlegung | 13.11.2024 | 20.11.2024
Rohrerbergstraße 7 bis 30 | A | Kanaldeckel austauschen | 25.11.2024 | 06.12.2024
Rosenberggasse im Einmündungsbereich Körblergasse bis HNr. 16 | M | Kanalsanierung | 19.08.2024 | 30.11.2024
Rosenberggasse 13 bis 27 | A | Fahrbahnsanierung | 28.10.2024 | 22.11.2024
Rosenberggürtel 26 bis 48 | M | Kanalsanierung | 28.10.2024 | 19.12.2024
Ruckerlberggasse 14 , Ecke Rapoldgasse 18 | A | Asphaltierarbeiten | 11.11.2024 | 13.12.2024
Ruckerlberggasse 31 | A | Schieber austauschen | 11.11.2024 | 22.11.2024
Rudersdorfer Straße 95 | A | Errichtung (Adaptierung) einer Haltestelle | 18.11.2024 | 06.12.2024
Rudersdorfer-Au-Straße 7a | A | Kanaldeckel austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Rudersdorfer-Au-Straße 3 | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 29.11.2024
Rudolfstraße 5 bis 224 | A | Leitungsneuverlegung | 10.11.2024 | 13.12.2024
Rudolfstraße 73c | A | Masttausch | 11.11.2024 | 22.11.2024
Rudolfstraße 142 | A | Kanaldeckel austauschen | 16.12.2024 | 20.12.2024
Ruthardweg 6 | V | Baustellenzufahrt | 31.01.2023 | 31.12.2024
Sandgasse 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.03.2024 | 31.12.2024
Sandgasse 38a , 38b und 38c | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 10.07.2024 | 31.12.2024
Sandgasse gegenüber HNr. 23 | V | Baustellenzufahrt | 02.08.2024 | 28.03.2025
Schleifbachgasse 16 | V | Markierungsarbeiten | 21.11.2024 | 22.11.2024
Schlögelgasse vom Einmündungsbereich Dietrichsteinplatz bis Luthergasse | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Schlögelgasse 7 bis Dietrichsteinplatz 1 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 16.11.2024 | 31.12.2024
Schreibäckerweg 12 bis zur Hafnerstraße | A | LWL - Kabel verlegen | 01.11.2024 | 22.11.2024
Schönaugasse 12 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 19.10.2024 | 29.11.2024
Schönaugasse 54 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 25.11.2024 | 28.11.2024
Schörgelgasse 8 und Kopernikusgasse 3 | M | Gebäudeerrichtung | 15.04.2024 | 31.01.2025
Schörgelgasse 52 bis gegenüber HNr. 63 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 09.10.2024 | 31.12.2024
Schörgelgasse 26 bis 28 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 28.10.2024 | 29.11.2024
Schörgelgasse 21 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 18.11.2024 | 29.11.2024
Schützenhofgasse 20 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.11.2024 | 29.11.2024
Seidenhofstraße 79 | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 22.11.2024
Seiersbergstraße ggü. 12 | V | Baustellenzufahrt | 25.03.2024 | 30.04.2025
Sonnenstraße 4 bis 6 | M | Kranaufstellung | 01.11.2024 | 06.12.2024
Sparbersbachgasse 43 | M | Containeraufstellung | 23.08.2024 | 22.11.2024
Sparbersbachgasse 15 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 09.10.2024 | 20.12.2024
Sparbersbachgasse 14 | A | Kanalgrabung | 11.11.2024 | 22.11.2024
Sparbersbachgasse 43 | M | Containeraufstellung | 23.11.2024 | 22.01.2025
Sparkassenplatz 2 | A | Gehsteigsanierung | 07.10.2024 | 29.11.2024
Spitzäckerweg von der Gradnerstraße bis Grenzgasse und Grenzgasse bis zur Mitterstraße | A | LWL - Kabel verlegen | 08.10.2024 | 29.11.2024
St.-Andräplatz 1/ Maria-Stromberger-Gasse 11 | M | Autokraneinsatz | 18.11.2024 | 29.11.2024
St.-Georgen-Gasse 1 | M | Autokraneinsatz | 20.11.2024 | 20.11.2024
St.-Peter-Gürtel im Bereich KM 10,7 bis KM 10,8 | V | Schachtöffnung | 28.10.2024 | 19.12.2024
St.-Veiter-Straße 21 | V | Baustellenzufahrt | 02.04.2024 | 26.09.2025
St.-Veiter-Straße 151 | A | Wasserleitungsbruch | 05.11.2024 | 26.11.2024
St.-Veiter-Straße 21 | M | Autokraneinsatz | 21.11.2024 | 22.11.2024
Staatsbahnstraße Höhe Herrgottwiesgasse Geh.-und Radweg | A | Grabung von Suchschlitzen | 27.11.2024 | 05.12.2024
Stattegger Straße 126a | V | Baustellenzufahrt | 04.12.2023 | 04.12.2024
Stattegger Straße 126a | A | Leitungsneuverlegung | 11.11.2024 | 22.11.2024
Steinbergstraße 8 - 10, sowie im Bereich Krottendorferstr. | A | Leitungsneuverlegung | 18.11.2024 | 04.12.2024
Steinfeldgasse 47 | A | Masttausch | 18.11.2024 | 29.11.2024
Steyrergasse 21 | M | Containeraufstellung | 15.01.2024 | 31.12.2024
Steyrergasse 154 | A | Wasserleitungsbruch | 08.11.2024 | 29.11.2024
Steyrergasse 84 bis 86 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 09.11.2024 | 20.11.2024
Steyrergasse 23 und 25 | A | Schieber austauschen | 11.11.2024 | 22.11.2024
Stiftingtalstraße 79a | A | Schieber austauschen | 11.11.2024 | 22.11.2024
Strasserhofweg im Einmündungsbereich Weinitzenstraße ,HNr. 107-109, HNr.40 sowie Ursprungweg 129 | M | Kanalsanierung | 28.10.2024 | 19.12.2024
Straßganger Straße 398 | V | Baustellenzufahrt | 25.03.2024 | 30.06.2025
Straßganger Straße 8 bis 16 | V | Kanalsanierung | 11.11.2024 | 19.12.2024
Straßganger Straße 33 bis Hauseggerstraße , ggü. 25 und Ecke Pfarrgasse | V | Baumpflegearbeiten | 26.11.2024 | 28.11.2024
Strennerweg 17 bis Adlergasse | A | LWL - Kabel verlegen | 09.11.2024 | 06.12.2024
Südbahnstraße 45 | V | Baustellenzufahrt | 16.09.2024 | 03.10.2025
Südbahnstraße Grst.Nr 1188/, KG Gries (63105) und Grst.Nr.2134/2 (teilweise) | M | Containeraufstellung | 21.10.2024 | 15.08.2025
Südbahnstraße 10 und 37 | A | Kanaldeckel austauschen | 25.11.2024 | 06.12.2024
Südbahnstraße 45 bis 72 | A | Leitungsneuverlegung | 25.11.2024 | 13.12.2024
Technikerstraße 11 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 09.10.2024 | 19.12.2024
Tegetthoffbrücke über den Grieskai, Belgiergasse bis Vorbeckgasse/Annenstraße | A | Schienen-Neuverlegung | 08.01.2024 | 29.11.2024
Teichhof 2b bis 11 | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 22.11.2024
Thaddäus-Stammel-Straße 51 bis 62 (inkl. Fußwegverbindung Baiernstraße) | A | Verlegung einer Wasserleitung | 04.11.2024 | 22.11.2024
Thalbachweg 2 bis 10 | M | Kanalsanierung | 28.10.2024 | 19.12.2024
Thalerseestraße 27 bis 38 | A | Leitungsneuverlegung | 11.11.2024 | 06.12.2024
Tiefentalweg in Höhe Neufeldweg | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 21.08.2024 | 30.04.2025
Trauttmansdorffgasse 1 | M | Fassadensanierung | 01.05.2024 | 31.03.2025
Triester Straße (B67) im Abschnitt Josef-Hyrtl-Gasse bis Schwarzer Weg | A | Graz Linien - Gleissanierung | 30.06.2023 | 20.12.2024
Triester Straße im Abschnitt Lauzilgasse bis Brauquartier Puntigam | V | Leitungsneuverlegung | 24.06.2024 | 30.11.2024
Triester Straße im Abschnitt Lauzilgasse bis Brauquartier Puntigam | V | Leitungsneuverlegung | 24.06.2024 | 30.11.2024
Triester Straße Geh.- und Radweg ,gegenüber 30 | V | Baustellenzufahrt | 07.10.2024 | 31.12.2024
Triester Straße beginnend von der Josef-Hyrtl-Gasse bis Schwarzer Weg | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 21.10.2024 | 20.12.2024
Triester Straße 79 bis 83 / Auf der Tändelwiese | A | Manipulationsfläche | 05.11.2024 | 22.11.2024
Triester Straße 19 / Karlauergürtel | A | Leitungsneuverlegung | 06.11.2024 | 22.11.2024
Triester Straße Kreuzung Schwarzer Weg (Bereich Car Lovers) | A | Fräs- und Asphaltierarbeiten | 18.11.2024 | 20.11.2024
Triester Straße auf Höhe 487 (GrstNr. 253/4) | A | LWL - Kabel verlegen | 02.12.2024 | 13.12.2024
UNESCO-Esplanade 10 | M | Gerüstaufstellung | 21.11.2024 | 21.11.2024
Uhlandgasse 12 bis 14 | A | Regeneinläufer erneuern | 20.11.2024 | 29.11.2024
Ungergasse von der Elisabethinergasse bis Idlhofgasse und Kindermanngasse Nr. 8 bis 16 | V | Kanalsanierung | 09.10.2024 | 30.11.2024
Vidmarstraße 117 bis 124 | A | Schieber austauschen | 18.11.2024 | 22.11.2024
Viehmarktgasse gegenüber 11 | A | Grabung von Suchschlitzen | 25.11.2024 | 29.11.2024
Villefortgasse vom Kreuzungsbereich Heinrichstraße bis Harrachgasse, sowie Harrachgasse vom Kreuzungsbereich Glacisstraße bis zum Kreuzungsbereich Goethestraße | M | Kanalsanierung | 14.10.2024 | 30.11.2024
Vinzenz-Muchitsch-Straße 34 | M | Gerüstaufstellung | 08.07.2024 | 14.12.2024
Vinzenz-Muchitsch-Straße 37 bis 51 | V | Manipulationsfläche | 04.11.2024 | 22.11.2024
Vinzenz-Sabatky-Weg von Salfeldstraße bis HNr. 15a | A | Kabelverlegung | 01.11.2024 | 13.12.2024
Vinzenz-Sabatky-Weg von der Salfeldstraße bis HNr. 15a | A | Kabelverlegung | 13.12.2024 | 13.12.2024
Vinzenzgasse 25 bis 29 | A | Fernwärmeanschluss | 18.11.2024 | 20.12.2024
Vogelweiderstraße im Einmündungsbereich Am Hofacker bis zum Einmündungsbereich Carnerigasse | A | Gehsteigsanierung | 07.10.2024 | 22.11.2024
Waagner-Biro-Straße 98b | M | Manipulationsfläche | 15.04.2024 | 31.07.2025
Waagner-Biro-Straße Höhe 99 | M | Manipulationsfläche | 03.12.2024 | 12.12.2024
Waldertgasse in Höhe 9 | V | Baustellenzufahrt | 26.02.2024 | 12.12.2025
Waltendorfer Höhe 1 bis 24 | A | Leitungsneuverlegung | 20.11.2024 | 20.12.2024
Wartingergasse 24 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.10.2024 | 20.12.2024
Wastlergasse HNr. 10 Ecke Grillparzerstraße | M | Gerüstaufstellung | 23.09.2024 | 06.12.2024
Wastlergasse 8 bis 10 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.10.2024 | 29.11.2024
Wastlergasse 3 | A | Fernwärmeanschluss | 09.11.2024 | 29.11.2024
Weblinger Gürtel 29 (Gelände des Center West) | A | Kanaldeckel austauschen | 11.11.2024 | 22.11.2024
Weblinger Straße 42 | A | Fernwärmeanschluss | 01.11.2024 | 22.11.2024
Weiberfelderweg 65 / 67 | A | Leitungsneuverlegung | 04.11.2024 | 20.12.2024
Weinitzenstraße im Einmündungsbereich Strasserhofweg | M | Kanalsanierung | 28.10.2024 | 19.12.2024
Westgasse 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 24.10.2024 | 15.12.2024
Westgasse 2 bis 44 | A | LWL - Kabel verlegen | 28.10.2024 | 22.11.2024
Wetzelsdorfer Straße 155 | M |  | 15.11.2024 | 06.12.2024
Wickenburggasse 9 (Geh- und Radweg) | M | Manipulationsfläche | 28.10.2024 | 29.11.2024
Wielandgasse 40 bis 48 | A | Fernwärmeanschluss | 01.11.2024 | 22.11.2024
Wiener Straße im Bereich Pail / Am Hartboden bei Km 45.135 | V | Baustellenzufahrt | 15.02.2022 | 30.11.2024
Wiener Straße 224 | M | Gerüstaufstellung | 16.09.2024 | 29.11.2024
Wiener Straße 193 | A | Kanaldeckel austauschen | 11.11.2024 | 22.11.2024
Wilhelm-Raabe-Gasse 2 bis 8 | A | Gehsteigsanierung | 07.10.2024 | 22.11.2024
Willi-Thaller-Straße 3 | A | Kanaldeckel austauschen | 25.11.2024 | 06.12.2024
Wittekweg 8 bis 10 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 25.09.2024 | 13.12.2024
Wormgasse 5 | A | Fernwärmeanschluss | 18.11.2024 | 20.12.2024
Zahläckerweg 43 bis 61 | A | LWL - Kabel verlegen | 01.11.2024 | 29.11.2024
Zahläckerweg 4 | A | Errichtung eines Schachtes | 25.11.2024 | 13.12.2024
A = Aufgrabung, M = Materiallagerung, V = Verkehrsmaßnahme